Социальный    проект:  Позитивное родительство.

(2015-2016 учебный год)

Проблема:   Потребность  родителей,   обучающихся  МБОУ «ИСОШ»   раннего  переходного   и подросткового   возраста,   в  формировании     позитивных   взаимодействий   в детско-родительских отношениях.

(Выявлена   данная проблема    из  бесед  с родителями, при анализе  социальных паспортов семей –  30 %  родителей  нуждаются   в психолого-педагогической   помощи   по    вопросам воспитания детей).

Цель проекта: Повышение  роли и значимости  семьи в воспитании  детей, изучение  и распространение  психолого-педагогических   приёмов работы с семьёй, направленных на продвижение методов позитивного воспитания, ответственного родительства и профилактики   семейного неблагополучия.

Задачи:

1.  Осуществить тесное  взаимодействие   МБОУ «Илезская СОШ»   при реализации проекта «Позитивное родительство»  со Службой  профилактики  безнадзорности и семейного неблагополучия ГБСУ АО «УСРЦН»  п. Октябрьский Устьянский район.

2. Повысить родительскую компетенцию  по вопросам  позитивного  воспитания  и общения  с детьми в ходе  проведения  психолого-педагогических  тренингов.

3. Подвести итоги   реализации  проекта: «Позитивное  родительство» в МБОУ «ИСОШ».

Ресурсы:

- Кадровый потенциал (специалисты Службы профилактики п.Октябрьский: педагог- психолог и специалист  по работе с семьёй при  сотрудничестве с социальным педагогом МБОУ «ИСОШ»).

- Материально-технический потенциал (наличие   материалов, технического оборудования  (мультимедиа) для проведения  тренингов, консультаций с родителями)

- Методическое   обеспечение (методической литературой  по проведению тренингов - раздаточный материал,  пособие (книга) «Позитивная  дисциплина» автор Джоан Е.Дюррант,   психолого-педагогические диагностики АСВ и т.д.).

- Реклама: сайт школы, СМИ (газета  «Устьянские вести»)

Срок реализации  проекта «Позитивное  родительство»

январь -  октябрь 2015г. (проект – среднесрочный)

Реализация  проекта  (шаги)

1. Информирование   родителей о  начале  проекта «Позитивное родительство» на базе МБОУ «Илезская СОШ».

2.  Организация  и проведение  тренингов (оповещение родителей -   число,  день, месяц,  время, кабинет школы),   проведение диагностик   по детско-родительским отношениям  (опросник АСВ  для родителей детей в возрасте 3-10 лет,  для  родителей  подростков  в возрасте  от 11 до 21 года),  индивидуальное  психологическое   консультирование    с родителями (по запросу и по  рекомендациям    диагностик психолога).

3.  Рефлексия, подведение итогов тренингов и всего проекта «Позитивное родительство». Результаты.

Мероприятия:

| № | Содержание деятельности | Сроки, ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки на организацию проекта «Позитивное родительство» от МБОУ «Илезская СОШ» в Службу профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия ГБСУ АО «УСРЦН». | Январь 2015года Социальный педагог МБОУ «ИСОШ» |
| 2. | Начало проекта: Приглашение родителей к сотрудничеству для реализации проекта «Позитивное родительство» в МБОУ «ИСОШ». | 15-26 января 2015г. Социальный педагог |
| 3. | 1.Проведение первого тренинга с родителями по теме: «Позитивная дисциплина» в рамках проекта. 2. Проведение диагностик с родителями по вопросам детско-родительских отношений. 3. Проведение индивидуальных консультаций с родителями и детьми, испытывающими трудности в общении. 4. Анкетирование родителей. | 27 января 2015г. Педагог –психолог: Г.П.Попова, специалист по соц. работе: Белая Е.В., соц. педагог – Е.А.Байковская |
| 4. | Обработка результатов диагностик педагогом – психологом Г.П. Поповой. Анализ анкетирования по первому тренингу | Февраль 2015г. Педагог-психолог Г.П.Попова |
| 5. | Встреча социального педагога с родителями обсуждение рекомендаций по результатам диагностик: опросник АСВ (в индивидуальном порядке) | Март 2015г. Социальный педагог |
| 6. | Продолжение проекта в МБОУ «ИСОШ»: Оповещение социальным педагогом родителей о втором тренинге по проекту «Позитивное родительство». | 6-9 сентября 2015г Социальный педагог |
| 7. | 1.Проведение второго тренинга по теме: «Особенности поведения детей в конкретных ситуациях» в МБОУ «ИСОШ». 2. Индивидуальное консультирование родителей по предыдущим рекомендациям диагностик, по запросу родителей. 3. Индивидуальные консультации с родителями. 4. Анкетирование родителей. Рефлексия. 5. Анализ анкетирования по второму тренингу. 6. Родителям были подарены книги «Позитивная дисциплина» автора Джоан Е.Дюррант, светоотражатели с надписью: «Быть ребёнком не должно быть больно» | 10 сентября 2015г. Педагог – психолог: Г.П.Попова, специалист по соц. работе: Белая Е.В., соц. педагог – Е.А.Байковская |
| 8. | Заключительная встреча по проекту «Позитивное родительство» в МБОУ «ИСОШ»: Оповещение социальным педагогом родителей о проведении третьего тренинга. | 1-7 октября 2015г. |
| 9. | 1.Организация и проведение заключительного тренинга по теме: «Особенности поведения детей в конкретных ситуациях» в рамках проекта. 2. Обсуждение жизненных ситуаций (Интерактивные формы работы). Пути и поиски решений проблем в общении с детьми в конкретных ситуациях. 3.Подведение итогов третьего тренинга и в целом проекта «Позитивное родительство». Родителям были подарены брелки для детей: «Я чудесный ребёнок» (спонсор РПО «Спасём детей» (Норвегия) г.Мурманск) 4. Обсуждение за круглым столом с родителями, анкетирование, отзывы родителей, чаепитие с родителями (пироги из северных ягод - брусники). | 10 сентября 2015г. Педагог – психолог: Г.П.Попова, специалист по соц. работе: Белая В.В., соц. педагог – Е.А.Байковская Родители, педагоги, специалисты. |

Риски:

Возможно не все родители, из приглашённых,  смогут прийти на тренинги по причине  занятости на работе, выезда  в районный  центр.

Продукт:

В результате    реализованного  проекта: «Позитивное родительство»   на  базе «Илезская СОШ» повысилась  родительская компетенция по вопросам  воспитания и  продуктивного общения с детьми.

Критерии эффективности:

- анкетирования родителей;

- создание презентации по реализации проекта;

- отзывы  родителей.